OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Ewaluacja wpływu FENG na umiędzynarodowienie polskich jednostek naukowo-badawczych

Badanie jest prowadzone w ramach szerszego systemu ewaluacji programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ujętego w Planie Ewaluacji FENG. Niniejsza ewaluacja poświęcona jest zbadaniu, w jakim stopniu wsparcie udzielane przez FNP w ramach programu FENG przyczyniło się do umiędzynarodowienia jednostek naukowo-badawczych oraz jakie efekty przyniosło w obszarze działalności badawczej, rozwoju kompetencji i wdrażania dobrych praktyk w zarządzaniu pracami B+R. Obejmie ona również analizę wpływu programu FENG na proces internacjonalizacji polskich jednostek naukowo-badawczych korzystających ze wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w formach i skali umiędzynarodowienia zespołów oraz instytucji badawczych. Celem badania jest również identyfikacja mechanizmów stojących za obserwowanymi zmianami oraz sformułowanie rekomendacji dla instytucji wspierających umiędzynarodowienie polskiej nauki, a także dla jednostek dążących do silniejszej integracji z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	2

1)	Kontekst i uzasadnienie zamówienia	2

2)	Cel badania	4

3)	Główne pytania badawcze	5

1)	Kryteria ewaluacji	6

2)	Zakres badania	7

2.	Założenia metodyczne	8

3.	Produkty badania	11

4.	Zasady wykorzystywania sztucznej inteligencji w realizacji zamówienia	14

5.	Harmonogram	16

6.	Organizacja badania	16

7.	Konflikt interesów	17

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego wpływu programu FENG na umiędzynarodowienie polskich jednostek naukowo-badawczych, korzystających ze wsparcia w ramach programu.  Analizie  poddane zostaną zmiany w zakresie form i skali internacjonalizacji zespołów i jednostek badawczych. Ewaluacja ma również na celu dostarczenie wiedzy o mechanizmach zachodzących zmian, a także rekomendacji dla instytucji wspierających umiędzynarodowienie polskiej nauki i  jednostek badawczych dążących ku większej integracji z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

### Kontekst i uzasadnienie zamówienia

FENG 2021–2027 jest jednym z kluczowych krajowych programów operacyjnych wdrażanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Celem programu jest wspieranie transformacji polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności, w tym wzmacnianie zdolności badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i instytucji naukowych.

W ramach Priorytetu II FENG: Środowisko przyjazne innowacjom pięć działań: MAB FENG (Działanie 2.1), FIRST TEAM FENG (Działanie 2.2), TEAM NET FENG (Działanie 2.3),  PRIME (Działanie 2.6) oraz PROOF of CONCEPT (Działanie 2.7) skierowanych zostało bezpośrednio do instytucji badawczych, a realizacja tych działań powierzona została Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). FNP jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, a jej misją jest rozwijanie nauki w Polsce poprzez finansowanie badań na najwyższym poziomie oraz wspieranie innowacyjności i transferu wyników badawczych i komercjalizacji. Fundacja realizowała również schematy pomocowe w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2014–2020 (POIR), prowadząc działania służące zwiększaniu potencjału naukowo-badawczego (Działanie 4.3 i 4.4).

Działania realizowane przez FNP w ramach FENG kontynuują w dużej mierze doświadczenia POIR. Nadal celem jest wspieranie międzynarodowej konkurencyjności badań prowadzonych w Polsce (a pośrednio polskiej gospodarki), wzmacnianie potencjału polskich jednostek badawczych przy czym w działaniach FENG większy nacisk położony został na wspieranie komercjalizacji i transferu wyników badawczych do gospodarki. Trzy z pięciu działań realizowanych przez FNP w ramach FENG: TEAM NET FENG (Działanie 2.3),  PRIME (Działanie 2.6) oraz PROOF of CONCEPT (Działanie 2.7) ukierunkowane są ściśle na wzmacnianie efektywnego transferu wiedzy i technologii. Dwa pozostałe: MAB FENG (Działanie 2.1) oraz FIRST TEAM FENG (Działanie 2.2), mają na celu rozwój wiodących w skali światowej zespołów (lub organizacji badawczych), w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

W przypadku programu MAB FENG, wsparcie projektów służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie:

- prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych,

- polityki personalnej,

- zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Pojedynczy projekt może otrzymać do 30 mln zł (8 mln EUR w przypadku, gdy beneficjent korzysta również z programu Teaming of Excellence). Począwszy od 2023 r. do 28 lutego 2026 r przeprowadzono i rozstrzygnięto osiem edycji konkursu. Łącznie do programu napłynęło 75 wniosków na kwotę  ok. 2.254 mln zł. Do finansowania wybrano 19 projektów na łączną kwotę ok 584 mln zł.

W przypadku programu FIRST TEAM FENG, celem wsparcia jest osiągnięcie samodzielności naukowej młodych badaczy (od 2 do 9 lat po doktoracie) poprzez prowadzenie zespołu badawczego; rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce oraz zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC. Maksymalna dofinansowania dla jednego projektu to 4 mln zł. Począwszy od 2023 r. do 28 lutego 2026 r przeprowadzono 4 edycje konkursu, z czego trzy zostały rozstrzygnięte, a rozstrzygnięcie  czwartej spodziewane jest  na przełomie sierpnia i września 2026 r. W trzech rozstrzygniętych edycjach do programu napłynęło 570 wniosków na łączną kwotę  ok. 2.122 mln zł. Z puli tej do finansowania wybrano 63 projekty na łączna kwotę ok. 214 mln zł.

Choć umiędzynarodowienie polskiej nauki nie jest formalnym celem działań  realizowanych przez FNP w ramach FENG, bardzo ważnym aspektem tych działań jest zwiększanie stopnia integracji krajowego systemu badawczego z międzynarodowym obiegiem wiedzy poprzez rozwój współpracy zagranicznej, udział w międzynarodowych projektach badawczych, mobilność naukowców i studentów oraz publikowanie wyników badań w międzynarodowych kanałach komunikacji naukowej. W obu ww. programach kluczowym elementem jest skompletowanie przez beneficjentów zespołów badawczych w drodze otwartych, międzynarodowych konkursów oraz międzynarodowa współpraca. Spodziewanym efektem jest zwiększenie internalizacji dofinansowanych zespołów oraz instytucji badawczych. Oczekiwania te oparte są w dużej mierze na doświadczeniach z realizacji analogicznych programów (MAB, TEAM i FIRST TEAM) w poprzedniej perspektywie finansowej (POIR), które przyniosły niespotykany w Polsce stopień umiędzynarodowienia wspieranych zespołów badawczych: z zagranicy pochodziło aż 40% liderów grup badawczych, 56% młodych doktorów i 54% doktorantów realizujących projekty w ramach programu MAB. W ramach całego działania 4.4 POIR (programy FIRST TEAM, TEAM , TEAM NET, TEAM TECH i TEAM TECH CORE FACILITY) cudzoziemcy stanowili 8% liderów grup badawczych, 22% doktorantów i 23% młodych doktorów. Znaczny przyrost naukowców z zagranicy wpłynął na funkcjonowanie nie tylko zespołów badawczych, ale i ich otoczenia, np. całych instytucji badawczych.

Termin „umiędzynarodowienie” nie jest ściśle zdefiniowany i można go rozpatrywać w wielu różnych wymiarach, np. udziału naukowców z zagranicy w konkursach i projektach badawczych realizowanych w Polsce; udziału polskich naukowców i instytucji badawczych w międzynarodowych sieciach współpracy, projektach badawczych, publikacjach lub prestiżowych  konferencjach oraz mobilności akademickiej. Innym aspektem umiędzynarodowienia jest udział i sukcesy w międzynarodowych konkursach grantowych. Wymiary „umiędzynarodowienia” mogą mieć też „miękki”, jakościowy charakter, jak np. codzienna komunikacja w języku angielskim, udział w seminariach czy prestiżowych sieciach współpracy oraz promocja prowadzonych badań na arenie międzynarodowej.

Należy podkreślić, że umiędzynarodowienie nauki nie jest celem samym w sobie, ale służy poprawie jakości prowadzonych w Polsce badań, ich widoczności oraz konkurencyjności instytucji naukowych na poziomie globalnym. Zwiększa atrakcyjność nauki polskiej, przyciągając talenty z innych krajów i zapobiegając drenażowi mózgów. Podnosi kompetencje polskich kard B+R, przygotowując je do roli liderów w sieciach współpracy międzynarodowej i zwiększając potencjał pozyskiwania zagranicznych środków na badania i rozwój. Przekłada się także na lepsze przygotowanie polskich kadr B+R do  innowacji i komercjalizacji wyników badawczych.

### Cel badania

Celem badania jest zrozumienie, w jakim stopniu wsparcia oferowane przez FNP w ramach programu FENG wpłynęło na umiędzynarodowienie jednostek naukowo-badawczych i jakie efekty przynosi to w zakresie działalności badawczej, kompetencji oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania pracami B+R.

Badanie ma dostarczyć wiedzy na temat (zamierzonych i niezamierzonych) efektów interwencji oraz wyjaśnić mechanizmy zmiany wywołanej realizacją projektu w ramach działań MAB FENG oraz FIRST TEAM FENG. Wyniki ewaluacji powinny pomóc w ocenie trafności logiki interwencji oraz jej dopasowania do  potrzeb beneficjentów i systemu nauki w Polsce.

Wyniki badania powinny dostarczyć FNP, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, innym instytucjom zaangażowanym w działania FENG oraz Komisji Europejskiej danych oraz pogłębionej wiedzy o mechanizmach i pierwszych efektach  interwencji. Powinny także być przydatne dla innych instytucji i ekspertów działających na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększenia jej udziału w nauce światowej.

Cele szczegółowe:

- Identyfikacja produktów, rezultatów i wpływu interwencji w zakresie umiędzynarodowienia zespołów i jednostek badawczych.

- Opisanie mechanizmów, które doprowadziły do zaobserwowanych zmian.

- Opracowanie rekomendacji dotyczących działań na rzecz umiędzynarodowienia jednostek badawczych dla instytucji wspierających umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz jednostek badawczych dążących ku umiędzynarodowieniu.

### Główne pytania badawcze

Cel szczegółowy 1: Identyfikacja produktów, rezultatów i efektów interwencji w zakresie umiędzynarodowienia zespołów i jednostek badawczych.

  - Jaka jest charakterystyka beneficjentów oraz nieskutecznych wnioskodawców? Opis porównawczy i próba znalezienia wyróżników

  - Jakie przejawy umiędzynarodowienia występowały w danych jednostkach przed uruchomieniem wsparcia? W jakiej występowały skali?

  - Czy w wyniku uruchomienia wsparcia zaobserwowano zmiany zakresie umiędzynarodowienia i jakie były to zmiany, z uwzględnieniem zmian nie tylko ilościowych, ale i jakościowych?

  - Jakie mierniki w trafny sposób oddają stopień umiędzynarodowienia?

  - Czy w wyniku realizacji interwencji wystąpił tzw. efekt rozlania (ang. spillover effect) w odniesieniu np. do innych zespołów badawczych?

  - Czy i w jakim stopniu  obserwowane zmiany w zakresie umiędzynarodowienia przełożyły się na przyrost kompetencji oraz zmiany instytucjonalne i organizacyjne w jednostce badawczej?

  - Czy i w jakim stopniu obserwowane zmiany w zakresie umiędzynarodowienia przełożyły się na wyniki badawcze i ich wykorzystanie, uzyskane granty, realizowane projekty?

  - Czy interwencja przyczyniła się do poprawy skuteczności i efektywności innych działań na rzecz umiędzynarodowienia?

  - Czy występują efekty synergii pomiędzy FENG, a programem Horyzont Europa, (np. przygotowanie do udziału w konkursach grantowych, wykorzystanie wyników, itp.)

  - Czy możliwe byłoby osiągnięcie takich samych efektów przy mniejszym nakładzie środków lub innej formie wsparcia?

Cel szczegółowy 2: Ustalenie mechanizmów, które doprowadziły do zaobserwowanych zmian

  - Jak wyglądały mechanizmy zmian w zakresie umiędzynarodowienia? Jak przebiegały te zmiany?

  - Czy, a jeśli tak, to które wymogi programowe związane ze wsparciem w ramach FENG służyły umiędzynarodowieniu? Czy któreś z tych wymogów blokowały umiędzynarodowienie?

  - Na jakie trudności w zakresie umiędzynarodowienia natrafiali beneficjenci w trakcie aplikowania o środki i realizacji projektów? W jaki sposób je pokonywano?

  - Jakie czynniki sprzyjały umiędzynarodowieniu zespołów i jednostek badawczych?

  - Czy efekty w zakresie umiędzynarodowienia są bardziej widoczne w przypadku konkretnych dziedzin nauki, typów jednostek naukowych?

  - Czy zaobserwowano różnice w umiędzynarodowieniu w okresie realizacji interwencji  między beneficjentami poszczególnych instrumentów wsparcia  (MAB FENG, FIRST TEAM FENG)?

  - Czy istnieją dodatkowe czynniki (np. instytucjonalne, personalne) warunkujące powodzenie wskazanych mechanizmów?

  - Czy przyjęty mechanizm zmiany był dopasowany do charakterystyki i rzeczywistych potrzeb grupy docelowej?

Cel szczegółowy 3:  Opracowanie rekomendacji

  - Które elementy zakładanej zmiany doszły do skutku, które nie i co to oznacza dla projektowania interwencji w przyszłości?

  - W jaki sposób można zwiększyć użyteczność, skuteczność i efektywność wsparcia (instrumentów FENG)  w zakresie umiędzynarodowienia polskich zespołów/jednostek badawczych?

  - Czy i jakie dobre praktyki w zakresie mechanizmów wspierających umiędzynarodowienie polskich jednostek badawczych istniejących w badanych programach można wskazać w ramach badania?

  - W jakim stopniu interwencje FENG były komplementarne wobec innych krajowych programów wspieranie umiędzynarodowienia polskiej nauki?

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia pytań badawczych, gdyby zaistniały uzasadnione okoliczności. Zamawiający informuje, że zmiany w tym zakresie, nie spowodują zmian w metodologii badania, tzn. odpowiedź na zmodyfikowane pytania badawcze będzie dostępna przy użyciu metod i technik badawczych przyjętych w badaniu oraz nie spowoduje to poszerzenia grupy respondentów. Propozycje modyfikacji Wykonawca otrzyma na etapie uzgadniania raportu metodycznego.

### Kryteria ewaluacji

Należy podkreślić, że umiędzynarodowienie nie było formalnym celem działań MAB FENG oraz FIRST TEAM FENG i w związku z tym, dokumentacja programowa nie przewiduje żadnych wskaźników w tym zakresie. Ewaluacja nie będzie się więc sprowadzać do podsumowania i oceny realizacji przyjętych z góry wskaźników.

Ponadto badanie ewaluacyjne prowadzone będzie w trakcie realizacji projektów, co oznacza, że zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie efekty interwencji nie będą jeszcze znane. Badanie będzie więc miało w dużej mierze charakter eksploracyjny. W przeciwieństwie do ewaluacji podsumowującej (ex-post), która mierzy finalne rezultaty i efekty, planowane badanie ma koncentrować się na oszacowaniu pierwszych wyników interwencji i oszacowaniu ich wpływu, zrozumieniu mechanizmów działania, identyfikacji barier oraz dobrych praktyk, a także sformułowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki. Podsumowując badanie będzie miało charakter raczej opisowy niż pomiaru wpływu.

Przeprowadzona w ramach badania ocena zostanie dokonana więc przede wszystkim pod kątem trafności i dotyczyć będzie dopasowania celów i metod wdrażania interwencji do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i systemu nauki w Polsce. W miarę możliwości (ograniczonych etapem realizacji projektów oraz brakiem z góry przyjętych wskaźników w zakresie umiędzynarodowienia) powinna uwzględniać też kryterium skuteczności, odnosząc się do stopnia realizacji zakładanych (na tym etapie) celów, skuteczności zastosowanych działań oraz wpływu czynników zewnętrznych na efekty. A także – również w miarę możliwości – kryterium trwałości, obejmując pytania o perspektywy ciągłości efektów.

### Zakres badania

Analizie podlegać będą projekty realizowane w ramach działania MAB FENG oraz FIRST TEAM FENG. Zakres czasowy badania odnosi się do okresu od początku realizacji działań w FENG w 2023 r. do dnia 28 lutego 2026 r. W okresie tym w działaniu MAB FENG  przeprowadzono i rozstrzygnięto osiem edycji konkursu. Łącznie do programu napłynęło 75 wniosków na kwotę ok. 2.254 mln zł. Do finansowania wybrano 19 projektów na łączną kwotę ok 580 mln zł. W tym samym okresie w działaniu FIRST TEAM FENG przeprowadzono 4 edycje konkursu, z czego trzy zostały rozstrzygnięte, a rozstrzygnięcie czwartej spodziewane jest  na przełomie sierpnia i września 2026 r. W trzech rozstrzygniętych edycjach do programu napłynęło 570 wniosków na łączną kwotę ok 2.122 mln zł. Z puli tej do finansowania wybrano 63 projekty na łączna kwotę ok. 214 mln zł. ).

Zakres przedmiotowy:

- analiza danych zastanych dotyczących umiędzynarodowienia polskich zespołów i instytucji badawczych,

- analiza danych z dokumentów wdrożeniowych, danych monitoringowych z realizacji MAB FENG i FIRST TEAM FENG, w tym danych dotyczących charakterystyki projektów i beneficjentów,

- analiza informacji pozyskanych od beneficjentów i pracowników FNP zaangażowanych we wdrażanie działań.

Zakres podmiotowy:

Badaniem zostaną objęci:

- beneficjenci działań MAB FENG i FIRST TEAM FENG

- nieskuteczni wnioskodawcy (główni wykonawcy)

- przedstawiciele FNP.

Odbiorcy badania:

- FNP, w tym kadra zarządzająca i pracownicy odpowiedzialni za realizację programów MAB FENG i FIRST TEAM FENG oraz innych programów służących wspieraniu nauki polskiej

- IZ oraz inne instytucje zaangażowane we wdrażanie FENG w zakresie dotyczącym potencjału sektora B+R (np. NCBR, OPI)

- Inne instytucje zaangażowane w działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i jej umiędzynarodowienia (np. NCN, NAWA, MNiSW)

- Jednostki naukowo-badawcze.

## Założenia metodyczne

W realizacji projektu badawczego przewiduje się zastosowanie podejścia triangulacyjnego, polegającego na łączeniu wyników pochodzących z analizy materiałów zastanych, badań ilościowych i jakościowych, studiów przypadków oraz warsztatu służącego wypracowaniu rekomendacji. Wykonawca zastosuje zróżnicowane i komplementarne metody badawcze, a także będzie korzystał z wielu źródeł informacji.

W dalszej części opracowania określono minimalny zestaw metod i technik badawczych oraz przedstawiono uproszczony model przebiegu badania. Na etapie przygotowywania oferty dopuszcza się zaproponowanie dodatkowych metod lub narzędzi analitycznych, adekwatnych do celów zamówienia i dostępnych zasobów danych. Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zaproponowanego schematu realizacji badania, o ile zmiany te będą należycie uzasadnione pod względem merytorycznym.

- Etap pierwszy

Wykonawca przeprowadzi analizę zgromadzonych przez siebie publikacji, raportów, ewaluacji lub innych danych zastanych zgodnych tematycznie z celami badania. Przykładowo mogą to być dane dotyczące polskich aplikacji do konkursów ERC; dane z baz typu Web of Science, SCOPUS, raporty OPI (dotyczące jednostek naukowych i naukowców, ich aktywności badawczej, patentów, publikacji) oraz inne ogólnie dostępne dane nt. umiędzynarodowienia polskiej nauki, np. raporty ewaluacyjne i inne opracowania analityczne.

Zadaniem Wykonawcy będzie pozyskanie, eksploracja i dobór danych zastanych. Dobór źródeł danych powinien być celowy i właściwy ze względu na cele ewaluacji. Nie jest zasadna analiza wszystkich dostępnych źródeł danych zastanych z danego obszaru tematycznego. Wnioski z analizy danych zastanych muszą zostać wykorzystane w raportach cząstkowym i końcowym. Wykonawca powinien wykazać w ofercie znajomość dostępnych źródeł danych zastanych.

Na tym samym etapie prowadzona będzie analiza dokumentacji konkursowej oraz danych monitoringowych z realizacji działań MAB FENG i FIRST TEAM FENG, tzn. danych z systemu monitorowania FENG (np. CST) i  z wniosków aplikacyjnych, Zamawiający dostarczy te dane Wykonawcy w formie plików Excel lub pdf.

Metoda: desk research

Efektem analizy danych zastanych ma być:

- Diagnoza bieżącej sytuacji w zakresie umiędzynarodowienia polskiej nauki

- Diagnoza adekwatności założeń ewaluowanych działań

- Opis dodatkowej (poza FENG) oferty projektowej skierowanej do grupy docelowej

- Charakterystyka beneficjentów oraz grupy nieskutecznych wnioskodawców (opis porównawczy i próba znalezienia wyróżników)

II.	Etap drugi

Kolejnym etapem będzie pozyskanie i analiza informacji od beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację programów MAB FENG i FIRST TEAM w FNP.

Metody:

- pogłębione wywiady indywidualne IDI z głównymi wykonawcami projektów (minimum 5 w przypadku programu MAB FENG i 10 w przypadku programu FIRST TEAM FENG). Wybór rozmówców powinien uwzględniać zróżnicowanie pod względem dziedziny nauki, skali zespołu, typu i skali instytucji, w której realizowany jest projekt oraz geograficznej lokalizacji miejsca realizacji projektu.

Zamawiający dysponuje listą kontaktów (mail, telefon) do kierowników wspieranych projektów. Zaleca się dostosowanie do preferencji uczestnika wywiadu, dopuszczalna jest więc zdalna forma realizacji wywiadów z wykorzystaniem narzędzi Skype dla firm, MS Teams, Zoom lub innych. Natomiast nie jest dopuszczalna realizacja wywiadów telefonicznych. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji wywiadów i przekazania Zamawiającemu transkrypcji z nich.

- Badanie ilościowe beneficjentów. Badaniem zostaną objęci główni wykonawcy wszystkich wspieranych projektów (19  w przypadku MAB FENG i 63 w przypadku FIRST TEAM FENG) oraz wybrani do próby członkowie ich zespołów i inni przedstawiciele jednostek badawczych/beneficjentów. Zamawiający dysponuje listą adresów mailowych głównych wykonawców projektów oraz innych przedstawicieli beneficjentów wskazanych przez nich. Adresy mailowe pozostałych osób wytypowanych do próby zostaną pozyskane przez Wykonawcę z pomocą Zamawiającego. Minimalny RR (wskaźnik odpowiedzi) uzyskany w tej grupie badanych powinien wynosić (30-50)% dostępnych kontaktów. W pierwszej kolejności ankieta będzie dystrybuowana drogą mailową (CAWI). W przypadku braku odpowiedzi dopuszcza się kontynuację badania w formie telefonicznej (CATI). Dla obu wariantów należy zastosować ten sam kwestionariusz.

- Badanie ilościowe nieskutecznych wnioskodawców (przeprowadzane na całej populacji, Zamawiający dysponuje listą kontaktów (mail, telefon) do nieskutecznych wnioskodawców. Minimalny RR uzyskany w tej grupie badanych powinien wynosić 10% dostępnych kontaktów.

- Studia przypadku. Wykonawca przedstawi 10 studiów przypadków z 10 różnych jednostek naukowo-badawczych, w ramach których zostanie zbadany m.in.: (i) proces umiędzynarodowienia w wyniku realizacji projektu, (ii) efekty tego umiędzynarodowienia dla organizacji i uczestników projektów, (iii) perspektywy dalszego wykorzystania zmian organizacyjnych i nabytych zasobów. Struktura studium przypadku powinna obejmować:

- Informacje o projekcie (w tym m.in. o głównym wykonawcy projektu i składzie zespołu, wartości dofinansowania projektu, okresie realizacji)

- Tematykę i cel projektu

- Pierwsze efekty projektu z odniesieniem do  umiędzynarodowienia .

- Korzyści dla Beneficjenta (jako podmiotu) oraz  dla głównego wykonawcy i członków zespołu projektowego.

- Czynniki sukcesu/bariery w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia.

- Dobre praktyki.

Wyniki studium przypadku powinny być prezentowane w formie syntezy przekrojowej, osobno dla każdego przypadku, w postaci załącznika do raportu końcowego. Jedno studium przypadku nie może przekraczać 3 stron (minimalna czcionka opisu – 11 pkt., cytatów – 9 pkt). Opis powinien być opatrzony cytatami z przeprowadzonych wywiadów.

Efektem drugiego etapu badania ma być:

- Wskazanie i opis mierników umiędzynarodowienia

- Opis jakościowych i ilościowych zmian w zakresie umiędzynarodowienia objętych wsparciem zespołów

- Opis mechanizmów zmiany

- Opis efektów zmian w zakresie umiędzynarodowienia dla beneficjenta (instytucji i uczestników projektów) oraz ewentualnie innych zespołów, podmiotów (efekt spill-over).  Identyfikacja korzyści.

- Identyfikacja czynników sukcesu i barier w zakresie umiędzynarodowienia.

- Ocena wpływu poszczególnych analizowanych działań (MAB FENG i FIRST TEAM FENG) na stopień i formę umiędzynarodowienia zespołów i instytucji badawczych.

- Ocena dopasowania założeń ww. działań do potrzeb grupy docelowej oraz poprawy skuteczności innych działań na rzecz umiędzynarodowienia nauki polskiej.

- Przedstawienie perspektyw dalszego wykorzystania zmian organizacyjnych i nabytych zasobów.

- Etap trzeci

Etap trzeci ma na celu wypracowanie i właściwe sformułowanie rekomendacji poprzez dyskusję nad wstępnymi wynikami badania, jego konkluzjami i propozycjami usprawnień lub dalszych działań.

Metoda: Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych bezpośrednio we wdrażanie badanych instrumentów mający na celu weryfikację interpretacji oraz ocenę użyteczności wstępnych rekomendacji z badania i ich ewentualne  przeformułowanie lub uzupełnienie.

W spotkaniu muszą wziąć udział co najmniej następujące osoby:

- wykonawca badania – wszyscy wymagani członkowie zespołu badawczego wchodzący w minimalny skład zespołu skierowanego do realizacji zamówienia,

- pracownicy FNP  zaangażowani w realizacje programów MAB FENG i FIRST TEAM FENG

- wybrani adresaci rekomendacji spoza FNP.

Efektem warsztatu rekomendacyjnego mają być przede wszystkim praktyczne rekomendacje dotyczące działań na rzecz umiędzynarodowienia zespołów i jednostek badawczych dla instytucji bezpośrednio zaangażowanych w realizację FENG oraz innych podmiotów działających na rzecz umiędzynarodowienia nauki w Polsce.

## Produkty badania

- Ramowy raport metodyczny

- Uszczegółowiony raport metodyczny w formie aneksu

- Projekt raportu z badania

- Raport z badania

- Prezentacja multimedialna

- Ramowy raport metodyczny będzie miał charakter syntetyczny i obejmie cały proces badawczy. Jego zadaniem będzie zaprezentowanie ogólnej koncepcji metodologicznej badania w ujęciu kompleksowym, z wyodrębnieniem poszczególnych etapów, jednak bez szczegółowego omawiania narzędzi i procedur stosowanych na każdym z nich. Dokument ten wyznaczy spójne ramy organizacyjne i koncepcyjne, stanowiąc punkt odniesienia oraz podstawę do opracowania uszczegółowionego raportu metodologicznego w formie aneksu, który zostanie przygotowany na dalszym etapie prac.

Ramowy raport metodyczny powinien zawierać następujące elementy:

- opis kontekstu i celów badania;

- opis źródeł danych, które będą analizowane w ramach desk research ;

- wnioski z dotychczasowego przeglądu źródeł ;

- ewentualne uszczegółowienie lub uzupełnienie pytań badawczych;

- listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z wykonywanym badaniem ewaluacyjnym chce się zapoznać na dalszych etapach prac;

- zakres tematyczny/scenariusze wywiadów i zasady doboru próby na pierwszym, eksploracyjnym etapie badania;

- opis ogólnej metodyki badań. Opis powinien obejmować całą metodykę badania zawartą w niniejszym OPZ, oraz przedstawić dodatkową propozycję Wykonawcy zawartą w ofercie (jeżeli Wykonawca zaproponuje dodatkową metodykę);

- opis planowanych przez Wykonawcę technik analityczno-statystycznych, np. sposobu analizy danych;

- planowaną strukturę raportu końcowego;

- ogólny harmonogram badania;

- dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym.

Raport zostanie przygotowany w formacie .doc lub .docx.

- Uszczegółowiony raport metodyczny zostanie przygotowany w trakcie II etapu badania, czyli po dokonaniu przez Wykonawcę analizy danych zastanych i literatury oraz wstępnych eksploracyjnych badań jakościowych. Raport ten będzie stanowił aneks uzupełniający do ramowego raportu metodycznego i będzie zawierał uszczegółowienie zakresu i technik badawczych z uwzględnieniem doświadczeń i wiedzy z realizacji wcześniejszych etapów badania.

Uszczegółowiony raport metodologiczny powinien zawierać następujące elementy:

- listę wskaźników do badania wpływu;

- szczegółowy opis technik i metod badawczych na poszczególnych etapach badania;

- propozycje narzędzi badawczych, w tym uszczegółowione scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet, szablony studiów przypadków, zasady doboru prób;

- harmonogram prac i opis organizacji pracy badawczej;

- dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym.

- Projekt raportu z badania. Po zakończeniu etapu II Wykonawca opracuje wstępny raport z badania, w którym zaprezentuje wyniki całego badania oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Rezultaty powinny zostać przedstawione w sposób syntetyczny i przekrojowy. Dokument nie może ograniczać się do prostego referowania czy streszczania zgromadzonych danych oraz wypowiedzi respondentów, lecz powinien stanowić spójną syntezę rezultatów uzyskanych na poszczególnych etapach realizacji badania. Struktura raportu powinna być podporządkowana celom badania i pytaniom badawczym, a nie metodyce badania.

Każdy rozdział i podrozdział powinien rozpoczynać się wprowadzeniem prezentującym kluczowe ustalenia — w szczególności w odniesieniu do celów badania — które następnie zostaną rozwinięte i uszczegółowione w dalszej części tekstu oraz, w razie potrzeby, powiązane z innymi fragmentami raportu. Po części wprowadzającej należy przedstawić szczegółowe dane i analizy, logicznie powiązane z zaprezentowanymi wcześniej wnioskami. Poszczególne elementy analiz powinny wzmacniać i uzasadniać sformułowane konkluzje. Każdy rozdział powinien kończyć się krótkim podsumowaniem oraz — tam, gdzie jest to zasadne — przedstawieniem zaleceń.

Raport musi tworzyć logiczną całość. Zamawiający nie zaakceptuje raportu, w którym dane będą prezentowane w sposób czysto opisowy, pozbawiony interpretacji i wskazania ich znaczenia, a kluczowe wnioski są ukryte wśród szczegółowych danych. Raport powinien być napisany przystępnie, zgodnie z zasadami prostej polszczyzny.

Wstępny raport końcowy (w formacie .doc lub .docx)  będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- wprowadzenie (opis przedmiotu, cele i założenia badania),

- skrócony opis metodyki badania,

- opis wyników badania i ich interpretacja,  wraz z tabelami i wykresami ułatwiającymi zrozumienie treści,

- wstępne wnioski i rekomendacje  (opracowane w formie tabeli, zgodnie z wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2021-2027).

Do raportu końcowego będą dołączone załączniki, w szczególności:

  - lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy badaniu,

  - narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji, z formularzami użytych narzędzi,

  - transkrypcje wywiadów pogłębionych,

  - klucz kodowy wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych kodów Zbiór danych z badania ilościowego w postaci .xls

Raport (nie licząc aneksów) powinien zawierać nie więcej niż 60 stron (ok. 1 800 znaków na stronę. Raport zostanie przygotowany w języku polskim.

- Raport z badania. Po przeprowadzeniu ostatniego etapu badania, w postaci warsztatu rekomendacyjnego, Wykonawca przedstawi końcowy raport z badania, który będzie opierał się na raporcie wstępnym, uwzględniając zarazem wyniki warsztatu rekomendacyjnego.

Raport wstępny zostanie ponadto uzupełniony o:

- Końcowe wnioski i rekomendacje  (opracowane w formie tabeli, zgodnie z wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2021-2027).

- Streszczenie raportu (przede wszystkim najważniejszych wyników badania i rekomendacji) w języku polskim i angielskim.

Raport (z wyjątkiem streszczenia) zostanie przygotowany w języku polskim. Raport (nie licząc aneksów) powinien zawierać nie więcej niż 70 stron (ok. 1 800 znaków na stronę), w tym streszczenia - w obu językach łącznie - nie więcej 6-10 str.).

- Prezentacja multimedialna. Po zakończeniu badania Wykonawca przedstawi jego wyniki w formie prezentacji multimedialnej (podczas spotkania w siedzibie FNP lub on-line) w terminie wskazanym przez Zamawiającego), co najmniej 14 dni przed planowanym terminem spotkania. Prezentacja w formacje .ppt lub .pptx zawierać będzie 15-20 slajdów.

Forma produktów badania

Prezentowane w raportach informacje powinny zachować spójny wygląd i treść (w szczególności tabele i wykresy).

Raport końcowy musi zawierać spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło).

Projekt graficzny raportów metodologicznego, cząstkowego, końcowego, musi uwzględniać zalecenia i wskazówki Zamawiającego lub być przygotowany na przekazanym przez Zamawiającego wzorze. Ponadto projekty graficzne raportów muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego w zakresie oznaczania stosownymi logotypami przekazanymi Wykonawcy.  Szata graficzna raportów powinna być zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021–2027 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2021-2027.

Raport oraz prezentacja przygotowane w ramach zamówienia będą zgodne z zasadami wizualizacji FNP PARP oraz zasadami dostępności (aktualna wersja WCAG, Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Wszelkie treści raportów przygotowane przez Wykonawcę z ewentualnym wspomaganiem generatywnej sztucznej inteligencji powinny zostać przez Wykonawcę oznaczone.

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie dokumenty wzorcowe dotyczące wizualizacji i dostępności oraz wskazówki w zakresie zastosowania wzorów.

- Zasady wykorzystywania sztucznej inteligencji w realizacji zamówienia

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI), takich jak np. ChatGPT, Microsoft Copilot itp., lub stanowiących dodatek w programach analitycznych, jako narzędzi wspomagających w badaniu do:

- analizy danych zastanych, w tym do wykonania np. analiz publicznie dostępnych dokumentów, strategii oraz analiz ilościowych,

- opracowania wstępnych wersji narzędzi badawczych (scenariuszy badań jakościowych, kwestionariuszy badań ilościowych itp.),

- transkrypcji, notatek z wywiadów,

- wsparcia w opracowywaniu treści raportów/innych produktów badania,

- tworzenia elementów graficznych w raportach lub innych produktach, przy czym treści te powinny każdorazowo zostać opisane: „Dane/rysunek/wykres/opis wygenerowane przez model AI (nazwa użytego narzędzia).

Każdy inny sposób wykorzystania narządzi korzystających z AI powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający zaleca, żeby treści wygenerowane przy użyciu AI stanowiły wartość dodaną względem pracy człowieka.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za integralność i rzetelność wygenerowanej treści.

- Wykonawca korzystający do realizacji zamówienia z narzędzi sztucznej inteligencji zobowiązany jest do:

- stosowania AI zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etycznymi,

- prowadzenia operacji na zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych) bazach danych, plikach audio/video itp., lub przetwarzania ich w zamkniętym środowisku softwarowym Wykonawcy, które zapewnia anonimowość respondentów i odpowiednią ochronę danych osobowych), prowadzenia analiz na danych administracyjnych, przekazanych przez Zamawiającego w sposób, który nie będzie naruszał danych osobowych oraz innych informacji poufnych, w tym danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez przetwarzanie tych danych wyłącznie w zamkniętym środowisku softwarowym Wykonawcy. Za wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wykonania analiz na obcych zbiorach danych (pozyskanych przez Wykonawcę samodzielnie lub za pośrednictwem Zamawiającego od innych gestorów prywatnych lub publicznych, np. od GUS), odpowiedzialność ponosi Wykonawca

- Raportowanie przez Wykonawcę wykorzystania narzędzi AI

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza do realizacji zamówienia wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji zobowiązany jest, aby informacja o celu, sposobie i zakresie wykorzystania tych narzędzi została przedstawiona w raporcie metodycznym. Zamawiający oczekuje, że w odrębnym punkcie zostanie w nim przedstawiony:

- Cel w jakim zostaną wykorzystane narzędzia AI, w tym:

- Określenie zasadności użycia tych narzędzi;

- Określenie wartości dodanej jaką zdaniem Wykonawcy przyniesie ich wykorzystanie.

- Narzędzia i modele AI, które Wykonawca zamierza wykorzystać, w tym:

- Nazwy i skrócony opis narzędzi AI wraz ze specyfikacją (np. numer wersji, producent/twórca);

- Charakterystykę narzędzi AI (system otwarty, system zamknięty), sposób przetwarzania danych przez narzędzie (np. czy narzędzie wykorzystuje dane do dalszego trenowania modelu);

- Informacje o modyfikacjach i innych działaniach stosowanych przez Wykonawcę, np.  dostosowaniu modeli lub ich trenowaniu na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego .

- Zakres wykorzystania AI, w tym:

- Wskazanie etapów badania, w których planowane jest wykorzystanie narzędzi AI oraz ich zastosowania (np. transkrypcja wywiadów, analiza danych, przegląd dokumentów, generowanie treści na potrzebę opracowania raportów);

- Określenie rodzaju danych, które mają być przetwarzane za pomocą narzędzi AI (np. dane zastane, wyniki ankiet, treści wywiadów);

- Określenie zakresu wykorzystania narzędzi AI w analizie danych (jeżeli dotyczy), w tym wyszczególnienie typów analiz np. analiza treści, analiza sentymentu, analiza predykcyjna itd.; wskazanie, które z tych analiz będą się opierać wyłącznie na AI, a które będą wykonywane przy współpracy z ekspertami dziedzinowymi.

Jeżeli Wykonawca nie zamierza wykorzystywać AI do realizacji usługi powinien również zamieścić taką informację w raporcie metodologicznym.

Po zakończeniu badania, do Raportu końcowego, zostanie dołączony załącznik pt. Raport z wykorzystania AI.

Powinien on zawierać opis sposobu wykorzystania i walidacji uzyskanych wyników w odniesieniu do analogicznych zapisów z raportu metodologicznego. Wykonawca powinien w nim w sposób zwięzły określić co najmniej:

- które wskazane w raporcie metodologicznym narzędzia zostały wykorzystane w badaniu i jaką przyniosły korzyść,

- Jakich nie wykorzystano i dlaczego,

- Jakie dodatkowe narzędzia zostały wykorzystane lub jakie nie wskazane wcześniej elementy produktów badania zostały przy ich pomocy stworzone.

## Harmonogram

Realizacja poszczególnych etapów badania będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

  - Spotkanie otwierające – w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - Ramowy raport metodyczny – w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - Uszczegółowiony raport metodyczny  –  w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - Projekt raportu końcowego – w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - Raport z badania (wersja finalna) – w terminie do 198 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - Prezentacja wyników badania – w terminie do 21 dni od przedłożenia przez Wykonawcę raportu z badania, zamawiający zorganizuje spotkanie w trakcie której Wykonawca przedstawi wyniki w formie prezentacji multimedialnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji raportu po prezentacji.

Każdorazowo, po przedłożeniu przez Wykonawcę raportu (projektu raportu oraz raportu z badania),  Zamawiający może zgłosić poprawki w terminie 14 dni od jego otrzymania. W terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia.  W przypadku raportu końcowego, będzie mógł on zostać zaakceptowany przez Zamawiającego nie wcześniej niż po pierwszej publicznej prezentacji wyników, dokonanej przez Wykonawcę. W ciągu 5 dni kalendarzowych od tej prezentacji, Zamawiający zgłosi ewentualne dodatkowe uwagi do raportu. Wykonawca, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag, uwzględni uwagi do raportu zgłoszone przez Zamawiającego po prezentacji oraz inne uwagi zgłoszone w tracie prezentacji. Po akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną (w formatach: .doc i .pdf), a strony podpiszą protokół odbioru stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.

## Organizacja badania

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym i zaangażowanymi stronami, w tym:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych i udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego, dotyczące stanu realizacji badania oraz poszczególnych jego elementów w dowolnym momencie trwania procesu ewaluacji. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zagrożony jest termin realizacji zamówienia, może on wezwać Wykonawcę na spotkanie z wyprzedzeniem 3 dni roboczych;

- konsultowania narzędzi badawczych;

- pilotażu CAWI;

- udziału w min. 3 spotkaniach (w siedzibie Zamawiającego lub on-line) w trakcie których Wykonawca zaprezentuje główne produkty badania tj. uszczegółowionego raportu metodycznego, projektu raportu z badania oraz raportu z badania;

- udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (zapisy przeprowadzonych wywiadów, listy respondentów itp.).

## Konflikt interesów

- Osoby skierowane do realizacji zamówienia zobowiązane są do zachowania bezstronności i niezależności w trakcie realizacji badania. Nie mogą one pozostawać w konflikcie interesów, który mógłby w sposób rzeczywisty i istotny wpływać na obiektywizm oraz rzetelność realizowanego badania.

- Przez konflikt interesów rozumie się sytuację, w której istnieje bezpośredni, aktualny i istotny związek osobisty, finansowy lub zawodowy z podmiotem objętym badaniem, mogący w uzasadniony sposób podważyć bezstronność danej osoby.

- Za konflikt interesów może zostać uznana w szczególności sytuacja, w której osoba skierowana do realizacji zamówienia:

  - w okresie ostatnich 2 lat pełniła funkcję kierowniczą, decyzyjną lub bezpośrednio odpowiedzialną za wdrażanie, ocenę lub rozliczanie projektów objętych niniejszą ewaluacją, w sposób mogący wpływać na ocenę wyników badania;

  - pozostaje w bliskich relacjach osobistych, rodzinnych lub bezpośrednich relacjach finansowych z podmiotami objętymi badaniem, które mogą mieć wpływ na jej bezstronność;

  - realizuje równolegle usługi doradcze, analityczne lub inne usługi dotyczące projektów objętych niniejszą ewaluacją, w zakresie mogącym powodować konflikt interesów;

  - znajduje się w innej sytuacji, która w sposób obiektywny i uzasadniony może wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności.

- W przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji zamówienia, osoba skierowana do realizacji zamówienia podlega niezwłocznemu wyłączeniu z realizacji zadań, których konflikt dotyczy.

- Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego osoby skierowane do realizacji zamówienia składają pisemne oświadczenia o braku konfliktu interesów.

- W przypadku ujawnienia konfliktu interesów, który miał lub mógł mieć istotny wpływ na realizację zamówienia, zastosowanie mają postanowienia umowy dotyczące odpowiedzialności.

Równolegle do niniejszego badania, w systemu ewaluacji programu FENG, realizowane są inne badania skupione na analizie innych efektów programu FENG.

np. ekspertów pracujących nad  „Strategią zrównoważonego umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce do 2035 roku”.